## ProfileModel
slug | AccessGroupModel | first_name | last_name | job_title
smirnova_anna | workgroup_worker | Анна | Смирнова | Менеджер
kuznetsov_ilya | workgroup_worker | Илья | Кузнецов | Дизайнер
morozov_andrey | workgroup_admin | Андрей | Морозов | Руководитель проекта

## WorkgroupModel
slug | name | description | with_chat | funds | funds_currency | duration | time_start | time_end
mvp_gym_booking | Разработка MVP платформы для бронирования спортзалов | Типовой акселерационный | 0 | 3500000 | KZT | 14 | 8:00 | 17:00

## WorkgroupMembersModel
workgroup_slug | user_slug | role_code
mvp_gym_booking | smirnova_anna | MODERATOR
mvp_gym_booking | kuznetsov_ilya | MEMBER
mvp_gym_booking | morozov_andrey | MEMBER

## TaskSprintModel
slug | workgroup_slug | name | target | expected_result | status | duration | time_start | Комментарий
value_check | mvp_gym_booking | HADI 1 — Проверка гипотезы ценности | Получить 10 подтверждений интереса и минимум 5 заявок | 1 прототип, 1 лендинг, 10 подтвержденных интервью, минимум 5 лидов | in_process | 14 | 8:00 | Начало – предыдущий ближайший понедельник

## TaskModel
slug | contractor_slug | workgroup_slug | sprint_slug | task_type | name | description | result | status | duration | time_start | time_end | operator | cooperators | visors
1 | demo | mvp_gym_booking | value_check | task | Провести CustDev с 10 клиентами |  |  | completed | 2 | 8:00 | 17:00 | smirnova_anna | kuznetsov_ilya | morozov_andrey
2 | demo | mvp_gym_booking | value_check | task | Сформулировать HADI-цикл №1 |  |  | on_check | 1 | 8:00 | 17:00 | smirnova_anna | kuznetsov_ilya | morozov_andrey
3 | demo | mvp_gym_booking | value_check | task | Нарисовать первый вариант прототипа |  |  | in_work | 2 | 8:00 | 17:00 | smirnova_anna | kuznetsov_ilya | morozov_andrey
4 | demo | mvp_gym_booking |  | task | Настроить лендинг на Tilda |  |  | new | 2 | 8:00 | 17:00 | smirnova_anna |  | morozov_andrey
5 | demo | mvp_gym_booking |  | task | Сбор лидов с лендинга |  |  | new | 7 | 8:00 | 17:00 | smirnova_anna |  | morozov_andrey
6 | demo | mvp_gym_booking |  | task | Провести спринт-ретроспективу |  |  | new | 0 | 8:00 | 17:00 | smirnova_anna |  | morozov_andrey

## TaskExecutionTimeModel
slug | sprint_slug | task_slug | user_slug | work_type_id | days_after_task_start | hours | description
1 | value_check | 1 | smirnova_anna | discussion | 1 | 8 | Подготовила сценарий и скрининг, организовала рекрут и провела 10 интервью; оформила конспекты и сводку инсайтов.
2 | value_check | 1 | kuznetsov_ilya | discussion | 1 | 8 | Присутствовал на части интервью как наблюдатель, фиксировал UX-паттерны; подготовил визуальную сводку и предложения для прототипа.
3 | value_check | 1 | morozov_andrey | integration | 1 | 4 | Согласовал гипотезы и выборку респондентов, обеспечил доступ к базе и контроль сроков. Принял результаты и утвердил следующие шаги.
4 | value_check | 1 | smirnova_anna | integration | 2 | 8 | Сегментировала ответы по персонам, выделила ключевые боли и сформировала метрики ценности для HADI-1.
5 | value_check | 2 | smirnova_anna | discussion | 1 | 8 | Сформулировала гипотезу ценности. Определила метрики, критерии успеха и план эксперимента.
6 | value_check | 2 | kuznetsov_ilya | development | 1 | 8 | Подготовил варианты ценностного сообщения и лендинг для теста. Настроил формы/опрос и события аналитики для замера конверсий.
7 | value_check | 2 | morozov_andrey | integration | 1 | 4 | Согласовал бюджет, утвердил метрики и допущения.
8 | value_check | 3 | kuznetsov_ilya | development | 1 | 8 | Сделал первый кликабельный прототип в Figma. Подготовил ключевые состояния экранов и адаптив, собрал базовую библиотеку компонентов для быстрых итераций.

## CalendarModel
workgroup_slug | slug
mvp_gym_booking | mvp_gym_booking_calendar

## EventCalendarModel
slug | calendar_slug | event_type | name | description | days_after_project_start | time_start | time_end
1 | mvp_gym_booking_calendar | other | Общее собрание команды |  | 1 | 9:00 | 10:00
2 | mvp_gym_booking_calendar | other | Демо 1 (показ результата) |  | 10 | 8:00 | 9:00
3 | mvp_gym_booking_calendar | other | Встреча с потенциальными клиентами |  | 12 | 14:00 | 15:00
4 | mvp_gym_booking_calendar | other | Трекинг-сессия №2 |  | 14 | 12:00 | 13:00

## ObjectivesModel
slug | operator | objective | date_start | date_end | value_efforts | status | notification
1 | morozov_andrey | Подтвердить ценность продукта | 2025-01-01 | 2025-03-31 | high_value_low_efforts | lags_behind | never
2 | morozov_andrey | Подготовить основу для тестирования решения | 2025-01-04 | 2025-06-30 | high_value_high_efforts | at_risk | never
3 | morozov_andrey | Получить первые сигналы спроса | 2025-01-07 | 2025-09-30 | low_value_low_efforts | as_planned | never
4 | morozov_andrey | Укрепить командный процесс | 2025-01-10 | 2025-12-31 | low_value_high_efforts | as_planned | never

## KeyResultsModel
slug | objective_slug | operator | description | metrics | base | plan | fact | date_start | date_end
1 | 1 | smirnova_anna | Завершить серию CustDev-интервью | Количество завершённых интервью | 0 | 10 | 4 | 2025-01-01 | 2025-03-31
2 | 1 | smirnova_anna | Подтвердить силу проблемы у ЦА | Доля респондентов с оценкой боли ≥4/5, % | 0 | 70 | 50 | 2025-01-01 | 2025-03-31
3 | 2 | kuznetsov_ilya | Качество первого прототипа | Успешность ключевых сценариев на юзабилити-тесте, % | 0 | 80 | 0 | 2025-01-04 | 2025-06-30
4 | 2 | kuznetsov_ilya | Готовность лендинга по перфомансу | LCP p75 на мобиле, с | 4 | 2.5 | 4 | 2025-01-04 | 2025-06-30
5 | 3 | smirnova_anna | Трафик на лендинг | Уникальные посетители за 14 дней | 0 | 100 | 0 | 2025-01-07 | 2025-09-30
6 | 3 | smirnova_anna | Заявки с лендинга | Количество лидов | 0 | 15 | 0 | 2025-01-07 | 2025-09-30
7 | 4 | smirnova_anna | Ретро превращается в действия | Внедрено улучшений из ретроспективы | 0 | 2 | 0 | 2025-01-10 | 2025-12-31
8 | 4 | smirnova_anna | Скорость экспериментов | Медианный цикл идея→запуск (дней) | 10 | 5 | 10 | 2025-01-10 | 2025-12-31

## Удаление
|  | delete() | is_active=False
ContractorModel | ContractorModel |  | +
| ContractorMemberModel | +
| ContractorProfileModel | +
| ContractorTariffModel | +
| AccessGroupMemberThroughModel | +
ProfileModel | CustomUser | +
| AccessGroupMemberThroughModel | +
| ContractorProfileModel | +
| ProfileModel |  | +
WorkgroupModel | WorkgroupMembersModel | +
| WorkgroupModel |  | +
TaskSprintModel | TaskSprintModel |  | +
| SprintProjectThroughModel | +
TaskModel | TaskVisor | +
| TaskCooperator | +
| TaskModel |  | +
TaskExecutionTimeModel | TaskExecutionTimeModel |  | +
CalendarModel | CalendarModel |  | +
EventCalendarModel | EventCalendarModel |  | +
ObjectivesModel | ObjectivesModel |  | +
KeyResultsModel | KeyResultsModel |  | +
| KeyResultMetricsModel |  | +